## 請負工事(記載例)
御 請 求 書
[13 empty] | 請求日 |  | 2023年 10月20日
請負工事 [出来高] | [9 empty] | 会社名 |  | 株式会社 NEXIT
株式会社 新光重機土木 | [8 empty] | 御中
[10 empty] | 住 所 |  | 伊東市吉田920－40
種別 |  | 土 木 |  |  |  | 担当者 |  | 田京 | [9 empty] | 印
工事名 |  | 伊東川奈八幡野線道路改良 | [7 empty] | Ｔ Ｅ Ｌ |  | 0557-51-1187 |  |  | Ｆ Ａ Ｘ |  | 0557-51-4766
[13 empty] | 協力会 ご担当者 様 |  |  |  | 小 林
[10 empty] | 登録番号 |  |  | T3080101013923
請求回数 |  |  | 回目 |  | □ | 最終請求時ﾁェｸ |  |  |  | [お振込み先]
出来高金額 |  |  | 消費税 |  | 10% | 当月御請求金額 |  |  |  | 銀 行 名 |  |  | 支店名 |  | 区 分 |  | 口座番号
800000 |  |  | 80000 |  |  | 880000
振込先氏名
契 約 工 事 内 訳 | [10 empty] | [前回まで] |  |  | [当 月] |  |  | 出来高残額
名 称 |  |  |  | 数 量 |  | 単位 | 単 価 |  | 金 額 |  | 出来高 金額 |  |  | 出来高 金額
[9 empty] | （A） |  | （B） |  |  | （C） |  |  | A－(B+C)
掘削 |  |  |  | 600 |  | m2 | 600 |  | 360000 |  | 100000 |  |  | 200000 |  |  | 60000
残土運搬 |  |  |  | 600 |  | m2 | 1000 |  | 600000 |  | 200000 |  |  | 300000 |  |  | 100000
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[小 計] 10％対象 | [8 empty] | 960000 |  | 300000 |  |  | 500000 |  |  | 160000
[10 empty] | ① |  |  | ② |  |  | ④
番号 | 項 目 |  |  |  |  | 金 額 |  |  |  | 番号 | 項 目 |  |  |  |  | 金 額
① | 契約工事金額 |  |  |  |  | 960000 |  |  |  | ④ | 今回出来高額 |  |  |  |  | 500000
② | 前回迄累計 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  | ⑤ | ② ＋ ④ = ⑤ |  |  |  |  | 800000
| 出来高額 | [9 empty] | 累計請求額
[10 empty] | ⑥ | ① － ⑤ = ⑥ |  |  |  |  | 160000
請求残額
[11 empty] | 社 長 |  |  | 部 長 |  |  | 担 当
記載例

## 請負工事(税率10％）
御 請 求 書
[11 empty] | 請求日 |  | 年 月 日
請負工事 [出来高] | [8 empty] | 会社名
株式会社 新光重機土木 | [7 empty] | 御中
住 所
種別 |  | 土 木 ・ 解 体 |  |  |  | 担当者 | [9 empty] | 印
工事名 | [8 empty] | Ｔ Ｅ Ｌ |  |  |  | Ｆ Ａ Ｘ
協力会 ご担当者 様
[9 empty] | 登録番号 |  | T
請求回数 |  |  | 回目 |  | □ | 最終請求時ﾁェｸ |  |  | [お振込み先]
出来高金額 |  |  | 消費税 |  | 10% | 当月御請求金額 |  |  | 銀 行 名 |  | 支店名 |  | 区 分 |  | 口座番号
|  |  | 0 |  |  | 0
振込先氏名
契 約 工 事 内 訳 | [9 empty] | [前回まで] |  | [当 月] |  |  | 出来高残額
名 称 |  |  |  | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 |  | 出来高 金額 |  | 出来高 金額
[8 empty] | （A） |  | （B） |  | （C） |  |  | A－(B+C)
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
諸経費 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
端数調整 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
法定福利費 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[小 計] 10％対象 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | ① |  | ② |  |  | ④
番号 | 項 目 |  |  |  |  | 金 額 |  |  | 番号 | 項 目 |  |  |  | 金 額
① | 契約工事金額 |  |  |  |  | 0 |  |  | ④ | 今回出来高額 |  |  |  | 0
② | 前回迄累計 |  |  |  |  | 0 |  |  | ⑤ | ② ＋ ④ = ⑤ |  |  |  | 0
| 出来高額 | [8 empty] | 累計請求額
[9 empty] | ⑥ | ① － ⑤ = ⑥ |  |  |  | 0
請求残額
[10 empty] | 社 長 |  | 部 長 |  |  | 担 当

## 請負工事(手書き)
御 請 求 書
[11 empty] | 請求日 |  | 年 月 日
請負工事 [出来高] | [8 empty] | 会社名
株式会社 新光重機土木 | [7 empty] | 御中
住 所
種別 |  | 土 木 ・ 解 体 |  |  |  | 担当者 | [9 empty] | 印
工事名 | [8 empty] | Ｔ Ｅ Ｌ |  |  |  | Ｆ Ａ Ｘ
協力会 ご担当者 様
[9 empty] | 登録番号 |  | T
請求回数 |  |  | 回目 |  | □ | 最終請求時ﾁェｸ |  |  | [お振込み先]
出来高金額 |  |  | 消費税 |  | 10% | 当月御請求金額 |  |  | 銀 行 名 |  | 支店名 |  | 区 分 |  | 口座番号
振込先氏名
契 約 工 事 内 訳 | [9 empty] | [前回まで] |  | [当 月] |  |  | 出来高残額
名 称 |  |  |  | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 |  | 出来高 金額 |  | 出来高 金額
[8 empty] | （A） |  | （B） |  | （C） |  |  | A－(B+C)
[小 計] 10％対象
[9 empty] | ① |  | ② |  |  | ④
番号 | 項 目 |  |  |  |  | 金 額 |  |  | 番号 | 項 目 |  |  |  | 金 額
① | 契約工事金額 | [7 empty] | ④ | 今回出来高額
② | 前回迄累計 | [7 empty] | ⑤ | ② ＋ ④ = ⑤
| 出来高額 | [8 empty] | 累計請求額
[9 empty] | ⑥ | ① － ⑤ = ⑥
請求残額
[10 empty] | 社 長 |  | 部 長 |  |  | 担 当

## 材料 処分場 ダンプ 他
御 請 求 書
[7 empty] | 請求日 |  | 年 月 日
資材/処分/ﾀﾞﾝﾌﾟ 他 |  |  |  |  | 会社名
株式会社 新光重機土木 |  |  |  | 御中
住 所
種別 |  |  | 担当者
工事名 |  |  |  |  | Ｔ Ｅ Ｌ |  |  |  | Ｆ Ａ Ｘ
担当者
[5 empty] | 登録番号 |  | T
[お振込み先]
出来高金額 | 消費税 | 10% | 当月御請求金額 |  | 銀 行 名 |  | 支店名 |  | 区 分 |  | 口座番号
0
振込先氏名
年 月 日 | 項 目 ・ 品 名 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 管理/商品/伝票 番号
備 考
[小 計] | [6 empty] | 0 |  |  | １０％対象
[6 empty] | 社 長 |  | 部 長 |  |  | 担 当

## レンタル
御 請 求 書
[8 empty] | 請求日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 保護を解除するにはﾂｰﾙから保護解除へ
リース / レンタル | [5 empty] | 会社名 | [7 empty] | パスワードは００００
株式会社 新光重機土木 |  |  |  |  | 御中
住 所
種別 | 土 木 ・ 解 体 |  |  | 担当者 | [8 empty] | 印
工事名 | [5 empty] | Ｔ Ｅ Ｌ |  |  |  | Ｆ Ａ Ｘ
協力会 ご担当者 様
[6 empty] | 登録番号 |  | T
[お振込み先]
出来高金額 |  | 消費税 | 10% | 当月御請求金額 |  | 銀 行 名 |  | 支店名 |  | 区 分 |  | 口座番号
0 |  | 0 |  | 0
振込先氏名
品 名 |  |  | 期間 | 開始年月日 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 管理/商品/伝票 番号
|  |  |  | 返却年月日 | [6 empty] | 備 考
[小 計] | [7 empty] | 0 |  |  | １０％対象
[7 empty] | 社 長 |  | 部 長 |  |  | 担 当